## Resumen ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO PIRAMIDE DE LA SABIDURÍA
Sección | Descripción
Título | Resumen Ejecutivo – Proyecto de Construcción de la Pirámide de la Sabiduría
Objetivo del Proyecto | Construcción de una pirámide que refleje el estatus del reino y optimice los recursos disponibles.
Alcance del Proyecto | Incluye la cimentación, estructura base, elevación de niveles y detalles finales en un período de 6 meses con 100 trabajadores, con un area total de 121.500 m².
Distribución de Mano de Obra | Obreros: 60, Ingenieros: 15, Arquitectos: 5, Supervisores: 10, Logística: 5, Administrativos: 5.
Cronograma de Construcción | Tabla con fases del proyecto y su duración. Además, gráfico para visualización de cronograma y distribución de trabajadores por turnos.
Optimización de Recursos | Uso de turnos escalonados para mejorar la eficiencia de los trabajadores de acuerdo a la fase implementada (cimentación, estructura base, elevación de niveles, detalles y acabados).
Costos del Proyecto | Inversión total en mano de obra y materiales, incluyendo una representación gráfica de los costos de materiales y una comparación con el presupuesto inicial.
Conclusión y Expectativas | Se espera que la pirámide simbolice el poder del reino y tenga un impacto cultural e histórico duradero.

## Distribución de mano de obra
Rol | Cantidad | Productividad (m² construidos/día) | Costo por trabajador ($/mes) | Costo total ($/mes) | Productividad total (m² construidos/día)
Obreros | 60 | 5 | 2500000 | 150000000 | 300
Ingenieros | 15 | 20 | 5000000 | 75000000 | 300
Arquitectos | 5 | 15 | 6000000 | 30000000 | 75
Supervisores | 10 | 0 | 4500000 | 45000000 | 0
Logística | 5 | 0 | 3500000 | 17500000 | 0
Administrativos | 5 | 0 | 3000000 | 15000000 | 0
Total | 100 | 40 | 24500000 | 332500000 | 675
Explicación paleta de colores en gráfico de tortas
Obreros: Rojo → Esfuerzo y trabajo físico intenso.
Ingenieros: Azul → Conocimiento técnico y precisión.
Arquitectos: Dorado → Creatividad, diseño y planificación..
Supervisores: Morado → Autoridad, control y supervisión del proceso.
Logística: Gris oscuro → Apoyo y gestión operativa..
Administrativos: Blanco → Supervisión, gestión documental y coordinación.

## Tiempo y cronograma
Fase | Duración (mes) | Inicio (mes) | Fin (mes) | Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Total trabajadores
Cimentación | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 20 | 100
Estructura base | 2 | 2 | 3 | 35 | 35 | 30 | 100
Elevacion de niveles | 2 | 4 | 5 | 30 | 40 | 30 | 100
Detalles y acabados | 1 | 6 | 6 | 50 | 30 | 20 | 100
Total | 6
Nota 1.
Turno 1 (Día): 6:00 AM - 2:00 PM
Turno 2 (Tarde): 2:00 PM - 10:00 PM
Turno 3 (Noche): 10:00 PM - 6:00 AM
Nota 2.
Cimentación: más fuerza laboral en los turnos de día y tarde.
Estructura base: turnos balanceados para un progreso uniforme.
Elevación de niveles: aumento número trabajadores turno tarde para optimización de montaje de bloques.
Detalles y acabados: turno de día con más trabajadores porque se requiere más precisión visual.
Explicación paleta de colores en cronográma de construcción
Cimentación - Marrón: Representa la tierra y la base sobre la que se construirá la pirámide.
Estructura base - Gris: Evoca el material de construcción principal, como la piedra caliza.
Elevación de niveles - Amarillo: Representa el avance y la visibilidad de la construcción a medida que crece.
Detalles y acabados - Azul: Se asocia con el cielo y la pulcritud del resultado final.
Explicación paleta de colores en gráfico de barras apiladas
Turno 1 (Mañana): asociado con la luz del sol y el amanecer.
Turno 2 (Tarde): representando la puesta de sol y la energía del atardecer.
Turno 3 (Noche): evocando la noche y el descanso.

## Diseño y costos
Elemento | Descripción | Costo Unitario ($/m² o unidad) | Cantidad Necesaria | Costo Total ($) | Concepto | Valor ($, m²)
Material principal | Piedra caliza blanca | 500000 | 10000 | 5000000000 | Área de la Pirámide (m²) | 121500
Revestimiento | Oro en punta de pirámide | 2000000 | 500 | 1000000000 | Presupuesto total ($) | 15000000000
Jeroglíficos | Inscripciones reales | 1000000 | 200 | 200000000 | Costo real ($) | 8345000000
Estatuas | Esfinges y dioses | 3000000 | 50 | 150000000 | Estado del proyecto | APROBADO | Concepto | Monto ($)
Total |  |  |  | 6350000000 |  |  | Presupuesto total | 15000000000
[7 empty] | Costo real | 0
Nota:
El diseño de la piramide se optimiza detallando materiales que se van a utilizar en ella y sus costos .
Explicación paleta de colores en gráfico de barras apiladas
Piedra caliza blanca → Beige: Color claro y arenoso de la piedra caliza utilizada en la construcción de la pirámide.
Oro en la punta → Dorado: Simboliza el revestimiento dorado en la cúspide de la pirámide.
Inscripciones reales → Marrón: Evoca los jeroglíficos tallados en las piedras.
Esfinges → Arena: Color característico de la piedra con la que fueron esculpidas muchas esfinges en Egipto.